## Sheet1
Project de Gokkers
|  | Wie wat gedaan? |  |  | Geplande datum af | Werkelijke datum af | Hoe ging het ? | groen = | gedaan/af
Opdrachten | Taak | Nanu | Santi | Gijs |  |  |  | rood = | (nog)niet af
Voorbereiding week 1
1 | Stel de opdracht vast en maak taakverdeling |  |  | x | 2017-02-13 | 2017-02-13 | goed
2 | Maak een planning taak verdeling |  | x |  | 2017-02-13 | 2017-02-13 | goed
3 | Maak een uren registratie |  |  | x | 2017-02-14 | 2017-02-14 | goed
4 | beschrijving van de opdracht | x |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-14 | goed
5 | Bereikbaarheidslijst maken |  | x |  | 2017-02-14 | 2017-02-14
6 | Gekregen functioneel ontwerp aanpassen |  | x |  | 2017-02-14 | 2017-02-14
7 | Maak een visueel ontwerp van de applicatie |  | x |  | 2017-02-14 | 2017-02-14
Coderen week 2
8 | Mascottes laten bewegen(coyote en roadrunner) | x |  |  | 2017-02-20
9 | Maak objecten werkend |  | x |  | 2017-02-20
10 | Eventuele bugs fixen |  |  | x | 2017-02-20
11 | Technishe test gemaakt |  |  |  | 2017-02-20
| Technische test afgerond |  |  |  | 2017-02-20
testen presenteren en afronden week 3
12 | Functionele test maken
13 | testen uitvoeren
14 | aceptatie test in orde maken
15 | Contract in orde maken
16 | Presentatie maken in word bestand
17 | Presentatie maken in powerpoint